## Hoja1
CRONOGRAMA DIAGRAMA DE GANTT
TITULO DEL PROYECTO: ServiAT (Asistencia Técnica)
NOMBRE DE LA EMPRESA: ServiAT
TRIMESTRE | ACTIVIDAD | RESPONSABLE | DURACIÓN | FECHA INICIO | FECHA FIN | ESTADO | DEPENDENCIA | ENERO | FEBRERO | MARZO | ABRIL | MAYO | JUNIO | JULIO | AGOSTO | SEPTIEMBRE | OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE
I | Nombre proyecto - Objetivo general - Objetivos especí­ficos - Planteamiento del problema y pregunta problema - Alcance del proyecto - Justificación | Nikol Tatiana Ortiz | 10 dias | 2026-07-28 | 2025-10-03 | Completado | Inicio del proyecto
| Elaboración del mapa de procesos (BPMN del proceso de negocio, no del aplicativo a desarrollar) | Danna Valentina Ortiz | 20 dias | 2026-07-28 | 2025-10-03 | Completado | Nombre proyecto y objetivos
| Técnicas de recolección de información y análisis de resultados estadística descriptiva | Santiago de Hoyos | 15 dias | 2026-07-28 | 2025-10-03 | Completado | Mapa de procesos
| Requerimientos funcionales y no funcionales o historias de usuario (Scrum) | Nicolas Rojas Rocha | 12 dias | 2026-07-28 | 2025-10-03 | Completado | Recolección de información
| Validación de requerimientos (Realización de un prototipo usando mockups o wireframes) | Nikol Tatiana Ortiz | 20 dias | 2026-07-28 | 2025-10-03 | Completado | Requerimientos funcionales
| Sistemas de control de versiones | Danna Valentina Ortiz | 20 dias | 2026-07-28 | 2025-10-03 | Completado | Validación de requerimientos
II | Fichas técnicas, estimación de costos de software-hardware, análisis comparativo de proveedores considerando costos, cantidad y especificaciones técnicas de acuerdo con las características de la solución de software y las necesidades de la empresa. | Santiago de Hoyos | 10 dias | 2025-10-10 | 2025-12-16 | Completado | Validación de requerimientos
| Diagrama de casos de uso (formato de casos de uso extendido) de acuerdo con el refinamiento de requisitos. | Nicolas Rojas Rocha | 15 dias | 2025-10-10 | 2025-12-16 | Completado | Requerimientos funcionales
| Normalización del modelo relaciónal, identificando las 3FN | Nikol Tatiana Ortiz | 20 dias | 2025-10-10 | 2025-12-16 | Completado | Diagrama de casos de uso
| Diccionario de datos | Danna Valentina Ortiz | 10 dias | 2025-10-10 | 2025-12-16 | Completado | Normalización modelo relacional
| Diagrama de clases del proyecto usando el estándar UML 2.4.1 o superior | Santiago de Hoyos | 30 dias | 2025-10-10 | 2025-12-16 | Completado | Casos de uso
| Diagrama de despliegue usando el estándar UML 2.4.1 o superior | Danna Valentina Ortiz | 20 dias | 2025-10-10 | 2025-12-16 | Completado | Diagrama de clases
| Modelo entidad relación notación crows foot | Nicolas Rojas Rocha | 20 dias | 2025-10-10 | 2025-12-16 | Completado | Normalización modelo relacional
III | Construcción de la base de datos usando sentencias DDL (SQL) o Schema Validation (MongoDB) | Nikol Tatiana Ortiz | 12 dias | 2026-12-20 | 2026-04-13 | Completado | Modelo entidad relación
| Uso de la base de datos a través de sentencias DML (SQL), revisando existencia de datos de prueba insertados, Joins, consultas y subconsultas o MongoDB CRUD Operations y aggregations. | Danna Valentina Ortiz | 15 dias | 2026-12-20 | 2026-04-13 | Completado | Construcción base de datos
| Seguridad de la Base de Datos se observa que el password o contraseñas contemplan encriptación de datos. | Nicolas Rojas Rocha | 12 dias | 2026-12-20 | 2026-04-13 | Completado | Uso base de datos
| Realización del Front-End funcional (codificación), utilizando frameworks como Bootstrap, Materialize, Angular, Vue.js o React, de acuerdo con el diseño establecido en el prototipo y la base de datos. | Santiago de Hoyos | 10 dias | 2026-12-20 | 2026-04-13 | Completado | Prototipo navegable
| Elaborar el prototipo navegable del software (HTML - CSS) | Danna Valentina Ortiz | 20 dias | 2026-12-20 | 2026-04-13 | Completado | Validación de requerimientos
IV | Implementación de la API REST agregando seguridad. | Nicolas Rojas Rocha | 30 dias | 2026-04-20 | 2026-07-09 | En Proceso | Construcción base de datos
| front end web consuma la API REST (Angular, Vue.js, react u otros) | Nikol Tatiana Ortiz | 12 dias | 2026-04-20 | 2026-07-09 | En Proceso | Implementación API REST
V | Desarrollo de la codificación al 100% | Nikol Tatiana Ortiz | 20 dias |  |  | Pendiente | Front-end consumiendo API
| Consumo de la API Rest con aplicaciones móviles. | Nicolas Rojas Rocha | 30 dias |  |  | Pendiente | Implementación API REST
| Implementación de la API REST documentada (swagger u otra herramienta). | Danna Valentina Ortiz | 18 dias |  |  | Pendiente | Implementación API REST
| La aplicación de una metodología ágil. (Historias de Usuario, roles, sprints, Backlog, etc) | Santiago de Hoyos | 15 dias |  |  | Pendiente | Desarrollo codificación
VI | Utilizacion en el proyecto de alguna técnica de pruebas de software. | Nikol Tatiana Ortiz | 20 dias |  |  | Pendiente | Desarrollo codificación 100%
| Plan de instalación, plan de respaldo, plan de migración y capacitación. | Danna Valentina Ortiz | 18 dias |  |  | Pendiente | Pruebas de software
| Modelo de calidad. | Santiago de Hoyos | 14 dias |  |  | Pendiente | Pruebas de software
| Manuales de instalación, técnico y de usuario. | Nicolas Rojas Rocha | 10 dias |  |  | Pendiente | Modelo de calidad
| Despliegue del aplicativo según el diseño de la arquitectura en UML (Diagrama de despliegue o Diagrama de arquitectura de nube). | Nikol Tatiana Ortiz | 20 dias |  |  | Pendiente | Plan instalación